ГОДИШЊИ   ПРОГРАМ   РАДА

Агенције за акредитацију

здравствених установа Србије

за 2014. годину

ГОДИШЊИ   ПРОГРАМ   РАДА

Агенције за акредитацију здравствених установа Србије

за 2014. годину

Програм рада Агенције за акредитацију здравствених установа Србије (у даљем тексту: Агенција) за 2014. годину сачињен је у складу са Законом о здравственој заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13- др. закон), Стратегијом за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента («Сл. гласник РС» број 15/2009), Статутом који дефинише делатности Агенције и Закључком Владе 05 Број:02-9/2012 од 12. јануара 2012. године којим је у оквиру Агенције за акредитацију здравствених установа Србије, успостављен Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење здравствене заштите у Здравственој мрежи југоисточне Европе.

Као јавна овлашћења Агенцији су Законом о здравственој заштити поверени следећи послови државне управе:

- утврђивање стандарда за акредитацију здравствених установа;

- процена квалитета пружене здравствене заштите становништву;

- решавање у управним стварима о акредитацији здравствених установа;

- издавање односно одузимање јавних исправа о акредитацији (сертификат) и вођење евиденције о издатим сертификатима.

Акредитација, у смислу Закона о здравственој заштити, јесте поступак оцењивања квалитета рада здравствене установе, на основу примене оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствене установе у одређеној области здравствене заштите, односно гране медицине, стоматологије, односно фармацеутске здравствене делатности.

Законом о здравственој заштити  предвиђено је да је акредитација добровољна и да се врши на захтев здравствене установе.

Начин, поступак и услови за акредитацију здравствених установа уређени су Правилником о акредитацију здравствених установа („Службени гласник РС“, број 112/09) који је донео Министар здравља.

Чланом 10. Правилника предвиђено је да  је да спољашње оцењивање оцењивање квалитета рада здравствене установе у односу на утврђене стандарде за одређену област здравствене заштите од стране едукованих спољашњих оцељивача које именује Агенција. Агенција је у току 2010. године у сарадњи са Медицинским факултетом Универзитета у Београду, уз подршку пројекта Министарства здравља „Подршка Агенцији за акредитацију здравствених установа Србије“ који финансира ЕУ акредитовала једанаест курсева из области квалитета и здравствене заштите, и све кандидате који су са успехом завршили одобрену и акредитовану едукацију уврстила на Листу едукованих спољашњих оцењивача Агенције.

Акредитацију стиче здравствена установа за коју Агенција утврди да испуњава утврђене стандарде. Агенција је до сада донела Стандарде за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите и стандарде за акрдитацију секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите („Службени Гласник РС“, број 28/11) на које је Влада дала сагласност („Службени Гласник РС“, број 21/11) и даље ради на утврђивању стандарда  који у међународној пракси увек чине посебне и издвојене стандарде (области: менталног здравља, физикалне медицине и рехабилитације, стоматологије, палијативног збрињавања).

Стратегијa за стално унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијента, која тежи достизању највишег нивоа квалитета рада и безбедности пацијената у Републици Србији, предвиђa стварање услова који промовишу културу сталног унапређења квалитета здравствене заштите и безбедност пацијената у здравственим установама, са специфичним циљевима:

3.1. Унапређење система добровољне акредитације здравствених установа

3.2. Управљање ризицима по здравље корисника-пацијената и запослених у здравственим установама

3.3. Праћење, унапређење и промовисање показатеља квалитета и учинка рада здравствених установа

3.4. Унапређење менаџмента листама чекања

Статутом Агенције предвиђено је да Агенција у оквиру стручних и развојних послова:

- врши периодичну анализу и ради на унапређењу акредитационих стандарда;

- води листу акредитационих оцењивача;

- припрема и спроводи програме едукације акредитационих спољашњих

оцењивача и координатора за акредитацију;

- даје савете и пружа стручну помоћ здравственим установама у процесу

акредитације;

- даје савете и пружа стручну помоћ потребну за унапређење квалитета рада

здравствених установа;

- обезбеђује и спроводи едукацију здравствених радника у циљу обезбеђења и

унапређења квалитета здравствене заштите;

- врши промоцију акредитације и издаје промотивни материјал (брошуре, књиге,

публикације, приручнике и друго);

- обавља и друге послове, у складу са законом и Одлуком о оснивању.

Агенција као Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење здравствене заштите у Здравственој мрежи југоисточне Европе,  има улогу координатора техничких активности у спровођењу програма, пројеката и активности, затим улогу у усклађивању стандарда и смерница у тој конкретној области, промоцији здравствене политике и приоритета Здравствене мреже, анализи и размени информација, спровођењу истраживања, као и у развоју регионалних стратегија и добре праксе. Начин деловања Здравствене мреже успостављен је потписивањем Меморандума о разумевању о будућности  Здравствене мреже Југоисточне Европе. Меморандумом о разумевању, као правно обавезујућим документом потписаном од стране влада свих девет земаља чланица, успостављени су институционални механизми за одрживост регионалне сарадње у развоју и унапређењу здравља, односно  успостављена је структура, надлежности и начини финансирања Здравствене мреже.

Акредитација је делотворан међународно препознат и признат начин евалуације рада здравствених установа који се користи широм света за оцену квалитета рада. Поступак акредитације је један од начина да се здравственим установама обезбеди алат којим ће на најбољи могући начин пружати безбедну, ефикасну и поуздану здравствену заштиту што треба да  допринесе сталном праћењу и унапређењу квалитета  здравствене заштите коју  пружају здравствене установе у Републици Србији као и безбедности пацијента. Циљеви акредитације подразумевају унапређење квалитета, безбедност пацијента, обезбеђивање делотворног и исплативог пружања здравствених услуга, стварање једнаких или приближних услова за пружање здравствених услуга у целом систему здравствене заштите, успостављање поверења корисника у систем здравствене заштите и унапређeње менаџмента у здравству.

Стално унапређење квалитета захтева увођење културе квалитета која ће  подједнако укључити све интересне групе - кориснике, пружаоце здравствених услуга, финансијере и доносиоце одлука на свим нивоима и с обзиром на то од Агенције се очекује да сарађује и координише свој рад са следећим кључним институцијама у систему здравствене заштите у земљи: Републичким Фондом за здравствено осигурање, Коморама здравствених радника, Коморама здравствених установа, Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ са мрежом Института и Завода за јавно здравље, Српским лекарским друштвом, Медицинским факултетом Универзитета у Београду и Медицинским, Стоматолишким и Фармацеутским факултетима у Србији, институцијама које се баве унапређењем квалитета здравствене заштите у региону Југоисточне Европе у оквиру здравствене мреже Југоисточне Европе (SEE HN) и са Европском мрежом акредитационих тела (EAN).

У области акредитације здравствених установа, највећи део активности Агенције у 2014. години биће усмерен на спровођење поступка акредитације у: здравственим установама које учествују у заједничком пројекту Министарства здравља и Светске банке “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу“ – ДИЛС (ДИЛС), затим у установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите чији је оснивач Влада Аутономне покрајине Војводина са којима је на основу Закључака Владе Аутономне покрајине Војводине да подржи акредитацију здравствених установа  потписан уговор о акредитацији здравствене установе, као и у установама са којима је  у 2013. години потписан уговор о акредитацији.

Током 2014. године Агенције ће у циљу утврђивања имплементације Плана о унапређењу квалитета и начина на који здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла сертификат о акредитацији, спровести редовне годишње посете здравственим установама које су стекле акредитацију.

Велики део активности ће бити усмерен на даљу едукацију у области акредитације и сталног унапређења квалитета и безбедности пацијента, која обухвата континуирану едукацију већ изабраних спољашњих оцењивача, едукацују нових спољашњих оцењивача и едукацују тимова за подршку сталном унапређењу квалитета  који ће континуирано пружати подршку здравственим установама у циљу унапређења квалитета. Активности у области едукације биће спроведене у сарадњи са пројектом Министарства здравља „ДИЛС“.

Агенција ће наставити са даљом израдом стандарда за акредитацију. У плану је завршетак израде нацрта стандарда у обласи менталног здравља, која је почела 2011. године, али се чекалао на доношење новог закона који регулише ову област, и почетак  израде стандарда у области палијативног збрињавања, завршетак пилотирања и усвајање стандарда за акредитацију у области стоматолошче здравствене заштите. Након трогодишње примене Стандарда за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите и стандарада за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, као и ради усклађивања са новинама у прописима којима се регулише област здравствене заштите, Агенција такође планира и да изврши ревизију већ усвојених стандарда.

Након инаугурације Агенције за акредитацију здравствених установа Србије као Регионалног здравственог развојног центра за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Здравственој мрежи Југоисточне Европе, активности Агенције биће усмеране на  развијање сарадње у области региона.

Овим Програмом рада предвиђене активности Агенције у 2014. години (са кратким описом, циљевима, начином реализације, односно кординације и планираним роковима) груписане су у следећим областима рада и пројектима:

- Јачање капацитета Агенције са акцентом на људске ресурсе

- Унапређење сарадње са релевантним установама здравственог система у земљи

- Наставак рада на формирању акредитационих стандарда

- Спровођење поступка акредитације у 53 здравствене установе

- Праћење квалитета пружене здравствене заштите у здравственим установама којима је Агенција издала сертификат о акредитацији здравствене установе

- Едукација у области акредитације и сталног унапређења квалитета и безбедности пацијента

- Рад на развоју тржишта Агенције

- Активности Регионалног здравственог развојног центра за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Здравственој мрежи Југоисточне Европе (РЗРЦ) и билатерална сарадња

- Пројекти:

-Унапређење пружања услуга на локалном нивоу (ДИЛС)

-Jaдрaнски мoдeл oдрживe мoбилнoсти у здрaвствeнoм сeктoру (Adriatic Model of sustainable Mobility in the Helthcare Sector - Аdri Hеаlth Моb)

Финансијска средства за реализацију Програма у области акредитације Агенција ће обезбедити из сопствених средстава. Aктивности РЗРЦ финансираће се из буџета и пројеката Светске здравствене организације, Здравствене мреже југоисточне Европе и дотације Министарства здравља Агенцији у 2014. години за ове активности. Активности у оквиру пројекта Adri Health Mob финансираће се из средстава ИПА птојеката.

Реализација свих активности је усклађена са:

- Законом о здравственој заштити

- Законом о здравственом осигурању

- Националном стратегијом за унапређење квалитета и безбедности пацијента

- Законом о јавним агенцијама

- Правилником о акредитацији здравствених установа

- Стандардима за акредитацију здравствених установа

- Закључком Владе 05 Број:02-9/2012 од 12. јануара 2012. године којим је у оквиру Агенције за акредитацију здравствених установа Србије успостављен Регионални здравствени развојни центар за акредитацију и континуирано унапређење здравствене заштите у Здравственој мрежи југоисточне Европе

- Документима Здравствене мреже Југоисточне Европе: Дубровачка повеља (2001), Скопска повеља (2005), Меморандум о разумевању (2008), Бањалучка повеља (2011) и документима којима се уређује начин рада Регионалних развојних центара

Табела 1: Јачање капацитета Агенције са акцентом на људске ресурсе

| редни број | АКТИВНОСТИ | ЦИЉЕВИ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НОСИОЦИ | ПЛАНИРАНИ РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Јачање капацитета Агенције |  Јачање кадровских капацитета Агенције  Континуирана обука спољашњих оцењивача Агенције ▪Едукација нових спољашњих оцењивача Агенција ▪ Формрање тимова за подршку сталном унапређења квалитеата у здравственим установама Јачање улоге Управног одбора у руковођењу Агенцијом у складу са међународном добром праксом, како би се испунили стандарди Међународне асоцијације за квалитет у области здравствене заштите (ИСКВА)  Обезбеђивање адекватних услова за реализацију активности и рад запослених и спољашњих оцењивача Агенције  Акредитација стандарда код Међународне асоцијације за квалитет у области здравствене заштите (ИСКВА)  Развој софтвера за спровођење поступка акредитације  Одржавање web апликације на серверу, тестирање и почетак употребе у поступку самооцењивања и спољашњег оцењивања |  Обезбеђивање планираних адекватних кадрова  Едукација запослених у Агенцији и присуствовање и учествовање на конгресима и семинарима у земљи и иностранству  Израда и спровођење програма за континуирану едукацију спољашњих оцењивача ▪ Израда и спровођење програма за едукацију спољашњих оцењивача ▪ Израда и спровођење програма за едукацију тимова Едукација чланова Управног одбора о активном учешћу у раду Агенције  Набавка потребних добара и услуга  Припреме за почетак поступка самооцењивања у поступку акредитације стандарда од стране Међународне асоцијације за квалитет у области здравствене заштите (ИСКВА)  Даљи развој софтвера и обука за његову употребу Континуирано ажурирање базе података о акредиатацји (подаци о установама, људским ресурсима, сетовима стандарда и критеријума, самооцењивању и спољашњем оцењивању, препорукама за унапређење квалитета и др.) |  Агенција - Агенција - Агенција - Агенција - Пројекат „ДИЛС“ - Агенција ▪ Пројекат „ДИЛС“  Агенција - Управни одбор  Агенција  Агенција  Агенција  Агенција |  континуирано  континуирано  континуирано  континуитано ▪ континуирано  континуирано  континуирано  континуирано  континуирано  континуирано |

Табела 2: Унапређење сарадње са релевантним установама здравственог система

| редни број | АКТИВНОСТИ | ЦИЉЕВИ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НОСИОЦИ | ПЛАНИРАНИ РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Континуирано унапређење сарадње са релевантним установама здравственог система у земљи |  Сарадња Агенције са Министарством здравља  Наставак и унапређење сарадње са Републичким фондом за здравствено осигурање (РФЗО)  Наставак и унапређење сарадње са Коморама здравствених радника  Наставак и унапређење сарадње са Комором здравствних установа  Наставак и унапређење сарадње са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и мрежом Института и Завода за јавно здравље  Развијање даље сарадње са Медицинским факултетом Универзитета у Београду и Школом јавног здравља и осталим Медицинским, Стоматолошким и Фармацеутским факултетима у Србији |  Периодично извештавање Министарства здравља о издатим сертификатима о акредитацији, анализи резултата акредитације, реализацији Годишњег и Стратешког плана Агенције  Добијање релеватних информација и подршке од стране Министарства здравља ▪ Спровођење активности пројекта „ДИЛС“  Извештавање РФЗО-а о програму акредитације, установама које су добиле акредитацијски статус  Преговорање са РФЗО-ом о реализацији пројекта спровођења поступка акредитације у здравственим установама из Плана мреже са којима РФЗО склапа уговоре  Обавештавање о значају акредитације за унапређење квалитета и о свим новинама на пољу квалитета  Обавештавање о значају акредитације за унапређење квалитета и о свим новинама на пољу квалитета Обавештавање о резултатима спроведених акредитација  Сарадња и размена информација везаних за квалитет и акредитацију  Израда заједничких програма едукације у области акредитације |  Агенција и Министарство здравља  Агенција и РФЗО  Агенција и Коморе  Агенција и Комора Агенција  Агенција и Институт за јавно здравље „Батут“ и мрежа Института и Завода за јавно здравље  Агенција  Медицински факултет Универзитета у Београду - Школа јавног здравља  Медицински, Стоматолошки и Фармацеутски факултети у Србији |  континуирано  континуирано  континуирано  континуирано  континуирано  континуирано  континуирано |

Табела 3: Наставак рада на формирању акредитационих стандарда

| редни број | АКТИВНОСТИ | ЦИЉЕВИ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НОСИОЦИ | ПЛАНИРАНИ РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 4. | Наставак рада на формирању акредитационих стандарда Ревизија усвојених стандарда | ▪ Усвајање стандарда за акредитацију у области физикалне медицине и рехабилатације ▪Усвајање стандарда у области стоматолошке здравствене заштите  Наставак и завршетак израде нацрта стандарда за акредитацију здравствених установа у области менталног здравља ▪ Израда нацрта стандарда у области палијативног збрињавања ▪Усклађивање стандарда за акредитацију здравствених установа примарног нивоа здравствене заштите и стандарда за акредитацију здравствених установа секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите са прописима у области здравствене заштите који су донети након усвајања стандарда, као и са реалним потребама које су се показале у пракси током трогодишње примене стандарда. | ▪ Завршетак пилотирања стандарда у здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа ▪ Усвајање стандарда ▪Спровођење активности за усвајање стандарда од стране Владе ▪ Израда стручно-методолошког упутства за стандарде од стране специјалне радне групе (СРГ) ▪Пилотирање стандарда у здравственим установама са којима ће бити закључен споразум о сарадњи ▪Усвајање стандарда ▪Спровођење активности за усвајање стандарда од стране Владе  Наставак израде и доношење финалног нацрта сета стандарда у области менталног здравља од стране Специјалне радне групе (СРГ) ▪Пилотирање стандарда у здравственим установама са којима ће бити закључен споразум о сарадњи ▪Формирање Специјалне радне групе (СРГ) ▪Рад на изради нацрта стандарда ▪ Формирање Специјалне радне групе за ревизију стандарда (СРГ) ▪ Измена постојећих стандарда ▪Усвајање стандарда | ▪Агенција, здравствене установе са којима је потписан споразум о сарадњи ▪Агенција, Управни одбор ▪Агенција, Министарство здравља ▪ Агенција, СРГ израду стандарда за акредитацију у области стоматолошке здравствене заштите ▪Агенција, здравствене установе примарног и секундарног нивоа здравствене заштите ▪Агенција, УО ▪Агенција, Министарство здравља  Агенција, СРГ за израду стандарда за акредитацију у области менталног здравља ▪Агенција, здравствене установе примарног и секундарног нивоа здравствене заштите ▪Агенција ▪Агенција и СРГ за израду стандарда за акредитацију у области палијативног збрињавања ▪Агенција ▪референтне здравствене институције ▪Агенција ,СРГ ▪Агенција, Управни одбор |  април 2014.  мај 2014.  јун 2014.  фебруар 2014. прва половина 2014.  октобар 2014.  новембар 2014.  континуирано  крај 2014. прва половина 2014. друга половина 2014. ▪ првa пoлoвинa 2014. ▪ друга пoлoвинa 2014. ▪ крај 2014. |

Табела 4: Спровођење поступка акредитације 53 здравствене установе

| редни број | АКТИВНОСТИ | ЦИЉЕВИ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НОСИОЦИ | ПЛАНИРАНИ РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 6. 7. 8. 9. | Спровођење поступка акредитације у 6 здравствених установа са којима је у 2013. потписан уговор о акредитацији* Спровођење поступка акредитације у 15 здравствених установа чији је оснивач АП Војводина** Завршетак поступка акредитације у 4 дома здравља из пројекта „ДИЛС “ *** Укључивање у поступак и спровођење акредитације 25 ДЗ из пројекта ДИЛС**** Укључивање у поступак и спровођење акредитације у 3 здравствене установе које су поднеле захтев за стицање акредитације у 2013. ***** | Акредитација 3 здравствене установа терцијарног, 2 здравствене установе секундарног и једне здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите Акредитација 10 здравствених установа секундарног и 5 терцијарног нивоа здравствене заштите |  Наставак подршке здравственим установама у поступку самооцењивања  Спољашње оцењивање - Израда завршног извештаја о акредитацији здравствене установе  Издавање сертификата о акредитацији установама за које је утврђено да испуњавају утврђене стандарде  Подршка здравственим установама у поступку самооцењивања  Спољашње оцењивање - Израда завршног извештаја о акредитацији здравствене установе Издавање сертификата о акредитацији установама за које је утврђено да испуњавају утврђене стандарде  Спољашње оцењивање - Израда завршног извештаја о акредитацији здравствене установе Издавање сертификата о акредитацији установама за које је утврђено да испуњавају утврђене стандарде  Потписивање уговора о акредитацији  Подршка здравственим установама у поступку самооцењивања  Спољашње оцењивање - Израда завршног извештаја о акредитацији здравствене установе Издавање сертификата о акредитацији установама за које је утврђено да испуњавају утврђене стандарде  Потписивање уговора о акредитацији  Подршка здравственим установама у поступку самооцењивања  Спољашње оцењивање - Израда завршног извештаја о акредитацији здравствене установе Издавање сертификата о акредитацији установама за које је утврђено да испуњавају утврђене стандарде | Агенција - спољашњи оцењивачи Агенција - спољашњи оцењивачи  Агенција  Агенција  Агенција  спољашњи оцењивачи ▪ Агенција  Агенција  спољашњи оцењивачи ▪ Агенција  Агенција Агенција, Министарство здравља, изабране здравствене установе  Агенција  спољашњи оцењивачи ▪ Агенција  Агенција ▪ Агенција ▪ Агенција ▪ Агенција-спољашњи оцењивачи ▪ Агенција ▪ Агенција |  први квартал 2014.  други и трећи квартал 2014.  други и трећи квартал 2014.  други и трећи квартал 2014.  јануар – октобар 2014.  четврти квартал 2014.  четврти квартал 2014. ▪мај 2014. ▪јун 2014. ▪јун 2014.  први квартал 2014. ▪прва половина 2014. ▪септембар 2014. ▪октобар 2014. ▪новембар 2014. ▪јануар 2014. ▪јануар-октобар 2014. ▪новембар 2014 ▪децембар 2014. ▪децембар 2014 |

* 6 здравствених установа са којима је у 2013. потписан уговор о акредитацији: 1.Општа болница Здравственог центра Ужице 2.Општа болница Здравственог центра Ваљево 3.Клиника за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију КЦС 4.Клиника за васкуларну хирургију КЦС 5.КБЦ Звездара 6. ДЗ Шабац

** 15 здравствених установа чији је оснивач АП Војводина: 1. КЦ Војводина  2. ОБ Панчево 3. ОБ Сомбор 4. ОБ Суботица 5. ОБ Кикинда 6. ОБ Сента 7. ОБ Вршац 8. ОБ Врбас 9. Институт за здрав.заштиту Нови Сад 10. Институт за онкологију С.Каменица 11. Институт за кардиов.бол. С.Каменица 12. Институт за плућне бол. С.Каменица 13. СБ за плућне бол. Зрењанин 14. СБ за плућне бол. Бела Црква 15. СБ за реуматске бол. Нови Сад

*** 4 дома здравља са којима је у оквиру пројекта Министарства здравља „ДИЛС“ потписан уговор у 2012. години, а на чији захтев је одложено спољашње оцењивање за 2014. годину: 1) ДЗ Житорађа 2) ДЗ Кикинда 3) ДЗ Бач 4) ДЗ Прешево

**** Домове здравља који ће у  квиру пројекта Министарства здравља „ДИЛС“ бити укључени у поступак акредитације изабраће Министарство здравља

***** 3 Здравствене установе које су у децембру 2013. године поднеле захтев за акредитацију: 1)ДЗ Визим 2)ДЗ Визим Нови Београд и 3)ОБ Смедерево

Табела 5: Праћење квалитета пружене здравствене заштите у здравственим установама којима је Агенција издала сертификат о акредитацији здравствене установе

| редни број | АКТИВНОСТИ | ЦИЉЕВИ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НОСИОЦИ | ПЛАНИРАНИ РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Редовне годишње посете здравственим установама које су стекле акредитацију |  Утврђивање начина на који здравствена установа одржава утврђени ниво квалитета на основу кога је стекла акредитацију  Праћење реализације планова за унапређење квалитета |  Прва редовна годишња посета здравственим установама које су стекле акредитацију у 2013. години: 4 здравствене установе које су стекле сертификату јулу 2013* Око 35 здравствених установа које у децембру 2013. добију сертификат о акредитацији на период дужи од једне године** ▪  Друга редовна годишња посета 17 здравствених установа које су стекле акредитацију у септембру и децембру 2012. и јануару 2013. години***  Трећа редовна годишња посета 5 здравствених установа које су стекле акредитацију у 2011. години**** |  Агенција- спољашњи оцењивачи |  јун 2014. ▪децембар 2014. ▪ четврти квартал 2014. мај - октобар 2014. |

I редовна годишња посета:

*I  група- 4 здравствене установе које су стекле сертификат о акредитацији у јулу 2013: 1) ДЗ Пландиште  2) Чачак 3) ДЗ Трстеник 4) ДЗ Владимирци

**II група- 40 здравствених установа у којима је спроведен поступак акредитације у периоду септембар-децембру 2013: 1) ДЗЈагодина 2) ДЗ Куршумлија 3) ДЗ„Милутин Ивковић“  Палилула, 4) ДЗ Сремска Митовица, 5) ДЗ Алексинац 6)  ДЗ Смедеревска Паланка 7) ДЗ Петровац на Млави 8)  ДЗ Нова Варош 9)  ДЗ Бољевац  10)  ДЗ Крушевац 11)  ДЗ Апатин   12) ДЗ Пријепоље 13) ДЗ Мајданпек 14)  ДЗ Богатић 15)  ДЗ Бела Црква 16)  ДЗ Ражањ 17)  ДЗ Пожаревац 18)  ДЗ Гаџин Хан  19) ДЗ Бајина Башта 20) ДЗ Брус 21)  ДЗ Лапово 22) ДЗ Панчево 23) Завод за здравствену заштиту студената Београд 24) ДЗ Чукарица 25) ДЗ Бачки Петровац 26) ДЗ Рача 27)  ДЗ Мали Зворник 28) ДЗ Лозница 29) ДЗ Мерошина 30) ДЗ Ћуприја  31)  ДЗ Нови Пазар 32) ДЗ Прибој 33) ДЗ Врњачка Бања 34) Медвеђа 35) Житиште 36) ДЗ Вршац 37) Завод за биоциде и медицинску екологију 38) ДЗ Жагубица 39) ДЗ Књажевац 40) ДЗ Аранђеловац. Редовна посета ће се спровести само у здравственим установама које стекну сертификат о акредитацији на период дужи од једне године, и очекује се да то буде око 35 здравствених установа.

II Друга редовна годишња посета

*** 17 здравствених установа које су стекле акредитацију у септембру и децембру 2012. и јануару 2013. години: 1) ДЗ Стари Град 2) ДЗ Нови Београд 3)ДЗ Дољевац 4)ДЗ Блаце, 5) ДЗ Ивањица, 6) ДЗ Косјерић 7) ДЗ Пожега 8) ДЗ Ужице 9) ДЗ Рековац 10) ДЗ Нови Сад 11) ДЗ Ниш 12) ДЗ Врање 13 )ДЗ Савски Венац 14) ДЗ Жабари 15) ДЗ Бачка Топола 16) Институт за ортопедско- хируруршке болести „Бањица“ и 17) Апотека Суботица

III Трећа редовна годишња посета

**** 5 здравствених установа које су стекле сертификат о акредитацију у 20111. години: 1) ДЗ Инђија 2) ДЗ „Др Ристић“ 3) Завод за лабораторијску дијагностику „Биомедика“ 4) ОБ Зрењанин и 5) ОБ Бел Медик

Табела 6: Едукација у области акредитације и сталног унапређења квалитета и безбедности пацијента

| редни број | АКТИВНОСТИ | ЦИЉЕВИ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НОСИОЦИ | ПЛАНИРАНИ РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Континуирана едукација у области акредитације и сталног унапређења квалитета и безбедности пацијента |  Едукација тимова за самооцењивање (у здравственим установама у којима је започета едукација у 2013. и које се укључе у поступак акредитације у 2014. години)  Едукација здравствених радника из области квалитета и безбедности пацијента у заинтересованим здравствним установама (број обука зависи од интересовања) |  Израда и спровођење програма за едукацију тимова за самооцењивање  Израда и спровођење програма за едукацију здравствених радника из области квалитета и безбедности пацијента |  Агенција  Агенција |  континуирано  континуирано |

Табела 7: Рад на развоју тржишта Агенције

| редни број | АКТИВНОСТИ | ЦИЉЕВИ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НОСИОЦИ | ПЛАНИРАНИ РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Развој тржишта Агенције |  Информисање стручне јавности са активностима Агенције  Информисање шире јавности о активностима Агенције |  Организовање информативних састанака за здравствене установе  Организовање конференције о резултатима имплементације програма акредитације у периоду од оснивања до краја 2013. године  Медијска промоција акредитације  Објављивање информација о раду Агенције на интернет презентацији Агенције |  Агенција, Коморе здравствених радника, Комора здравствених установа, СЛД  Агенција  Агенција  Агенција |  континуирано  новембар 2014.  континуирано  континуирано |

Табела 8: Активности Регионалног здравственог развојног центра за акредитацију и континуирано унапређење квалитета здравствене заштите у Здравственој мрежи Југоисточне Европе (РЗРЦ) и билатерална сарадња

| редни број | АКТИВНОСТИ | ЦИЉЕВИ | НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ | НОСИОЦИ | ПЛАНИРАНИ РОКОВИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. 14. 15. 16. | Активности РЗРЦ у оквиру Здравствене мреже југоисточне Европе Одржавање две TAIEX радионице Дизајнирање пројекта Здравствене мреже југоисточне Европе - Наставак и унапређење билатералне сарадње | Унапређење здравства и достизање изврсности у пружању здравствене заштите становништву Упознавање здравствених професионалаца са различитим типовима ризика у циљу израде будућих локалних и регионалних политика у обезбеђивању квалитета и безбедности трансфузије у ургентним службама и посебним околностима Јачање политичких и институционалних и капацитета земаља чланица југоисточне Европе за суочавање са изазовима који утичу на ментално здравље и пружања заштите особама са менталним проблемима Спровођење стратегије 2020 Југоисточне Европе Реализација пројекта - реализација Меморандума о разумевању и сарaдњи потписаног 29. септембра 2011. године са Aгенцијом за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитетa здравствене заштите Републике Српске |  Ефикасна размена информација, искуства и добре праксе у области квалитета здравствене заштите, безбедности пацијента и акредитације здравствених установа Организовање едукација ▪Усклађивањ стандарда и водича добре клиничке праксе у области акредитације, квалитета и безбедности пацијента ▪ Развијање регионалне политике и дoбре праксе ▪ Праћење и процена постојеће праксе,законодавства, политике, стратегије, итд. ▪Организовање и одржавање радионице „Безбедност крви и крвних деривата“ ▪Организовање и одржавање радионице „Ментално здравље и људска права“ ▪Дефинисање пројекта „До здравља у Југоисточној Европи пружањем унапређењених здравствених услуга на индивидуалном, локалном и националном нивоу кроз промоцију здравља“ (Delivery of “ Gainig Health in SEE trought improved Delivery of Individual, Community and Population based Health Promoting Services”) ▪ Прикупљање средстава за реализацију Пројекта - усаглашавање акредитационих стандарда - усаглашавање методологије оцењивања - размена и тренинг оцењивача и заједничка оцењивања, - размена и будућа сарадња на развоју апликација за извештавање о индикаторима квалитета - друге активности које су у складу са делатношћу обе институције |  РЗРЦ ▪Здравствена мрежа југоисточне Европе и чланице мреже ▪РЗРЦ ▪РЗРЦ  РЗРЦ ▪све земље чланице Југоисточне Европе  Агенција - Aгенција за сертифи-кацију, акредитацију и унапређење квалитетa здравствене заштите Републике Српске | континуирано ▪друга половина 2014. ▪друга половина 2014. континуирано континуирано |

- Пројекти

| Назив пројекта: | Унапређење пружања услуга на локалном нивоу (ДИЛС) |
| --- | --- |
| Корисници услуга: | Министарство просвете, Министарство здравља и Министарство рада и социјалне политике |
| Време реализације: | 2009.-2014. године |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА

1. Опис пројекта

Подршка за нову улогу централних Владиних Министарстава у регулацији, надзору и осигурању квалитета. Тиме би се омогућило да се изврши институционални прелаз са директног пружања услуга на регулацију, надзор и осигурање квалитета.

2. Циљеви

Развојни циљ пројекта:

- Да допринесе унапређивању приступа и ефикасности правичности и квалитета пружања услуга на локалном нивоу у секторима образовања, здравства и социјалне заштите, повећањем капацитета институционалних актера и корисника у окружењу које се децентрализује.

Специфични циљ пројекта:

- стварање механихзма за подстицај и осигурање квалитета, укључујући развој система за акредитацију како би се Влади Србије омогућило да прати пружање услуга, да обезбеди усклађеност са процедурама и стандардима, као и преузимање одговорности за управљање и пружање услуга.

3. Активности пројекта

- Подршка акредитације двадесетпет домова здравља

- Едукација нових спољашњих оцењивача Агенције

- Едукација Тимова за подршку сталном унапређењу квалитета у здравственим установама

4. Носиоци реализације

- Агенција за акредитацију задравствених установа Србије

- Министарство здравља РС

| Назив пројекта: | Jaдрaнски мoдeл oдрживe мoбилнoсти у здрaвствeнoм сeктoру (Adriatic Model of sustainable Mobility in the Helthcare Sector - Аdri Hеаlth Моb) |
| --- | --- |
| Корисници услуга: | 15 партнера чланова Јадранске регије |
| Време реализације: | 2014-2015. године |

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОЈЕКТА

1. Опис пројекта

Пројекат Adri Health Mob је усмерен на рaзвиjање прeкoгрaничног мoдeла oдрживих и eфикaсних трaнспoрних услугa у здрaвствeнoм сeктoру, кaкo би сe унaпрeдилa мoбилнoст путникa (стaнoвникa, туристa, кoрисникa, пaциjeнaтa), кao и унапредила дoступнoст здрaвствeнe зaштитe зaхвaљуjући eфикaсниjeм транспортном систeму.

Adri Health Mob je кoхeрeнтaн сa ИПA („Instrument for Pre-Accession assistance“- инструмeнт Eврoпскe униje зa бeспoврaтну финaнсиjску прeтприступну пoмoћ зeмљaмa кaндидaтимa) стрaтeгиjoм и имa зa циљ рaзвoj oдрживoг и eфикaснoг мoдeлa трaнспoртa и мoбилнoсти у oквиру здрaвствeнoг сeктoрa.

Adri Health Mob узимa у oбзир мoбилнoст вeзaну зa здрaвствeну зaштиту кao дугoрoчну визиjу, дeфинишући дугoрoчни oквир зa рaзвoj aктивнoсти у oблaсти транспорта у здрaвству, у склaду сa пoстojeћoм пoлитикoм.

Adri Health Mob je пoвeзaн сa нaциoнaлним стрaтeгиjaмa у здрaвствeнoм сeктoру. Прeмa ИПA MИПД свe ИПA зeмљe рeфoрмишу jaвни сeктoр, укључуjући и здрaвствo крoз ИПA прojeктe или прojeктe кoje финaнсирa Свeтскa бaнкa.

2. Циљеви

Интeгрисaњe и унaпрeђeњe пoстojeћих транспортних услугa у циљу бoљe дoступнoсти путницима (стaнoвници, туристи, корисници услуга, пaциjeнти) крoз:

•             aнaлизу пoтрeбa, приoритeтa и тoкoвa,

•             увoђeњe инфoрмaциoних тeхнoлoгиja сa фoкусoм нa мoбилнoст путникa/пaциjeнaтa,

•             зajeдничкo плaнирaњe транспорних услугa и мoбилнoсти у склaду сa пoтрeбaмa здрaвствeнoг сeктoрa,

Рaзвoj нoвe или мoдeрнизaциja пoстojeћe инфрaструктурe у циљу oдрживиjeг и eфикaсниjeг трaнспoртa крoз:

•             рeвизиjу инфрaструктурe у пoглeду пoтрeбa зa трaнспoртним услугaмa у здрaвству,

•             пилoтирaњe aктивнoсти у циљу имплeмeнтaциje и тeстирaњa нoвих рeшeњa.

Истрaживaњe у циљу бoљeг урбaнoг и рeгиoнaлнoг пoвeзивaњa  измeђу трaнспoртнe инфрaструкурe и oдрeдиштa здрaвствeних услугa, крoз:

•             мaпирaњe и рaзвoj мрeжe услугa, чвoрoвa, цeнтaрa и примeрa дoбрe прaксe,

•             рaзвoj првoг примeрa стрaтeгиje oдрживoг трaнспoртa у здрaвству, у jaдрaнскoм рeгиoну.

3. Активности пројекта

- унапређење размене научних и техничких података међу здравственим радницима и здравственим установама у јадранској регији;

- промовисање доношења заједничких процедура и протокола у циљу унапређења прекограничног преноса здравствених услуга;

- препознавање и мапирање центара изврсности у јадранској регији, креирање мреже у циљу боље доступности здравствених услуга.

4. Носиоци реализације

- Министарство здравља Босне и Херцеговине – као водећи партнер

- 14 партнера - члановa јадранске регије:

- Association for Promotion of Local Development and Education – MSC Сарајево, Босна и Херцеговина

- Polytechnic University of Marche, Анкона, Италија

- Агенција за акредитацију здравствених установа Србије

- Министарство здравља Црне Горе, Подгорица, Црна Гора

- Министарство здравља Републике Хрватске, Загреб, Хрватска

- Tetras Business Consulting, Копар, Словенија

- Durres Regional Hospital, Драч, Албанија

- Business and Economy Promotion Centre, Драч, Албанија

- Social Cooperative COOSS Marche, Aнкoнa, Итaлиja

- Marche Nord Hospital, Пeсaрo, Итaлиja

- CNR National Research Council – IFC Institute of Clinical Physiology, Леће, Италија

- InnoPolis – Centre for Innovation and Culture, Крф, Грчка

- Ionian University, Крф, Грчка

- Softpro ltd, Ферара, Италија

| Број: 237-0-07/2013-04 Београд, 12. децембар 2013. године | УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК Проф. др Бранко Ристић |
| --- | --- |